## Sheet1
Sprint Backlog Template
Backlog Item | Story Points | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Sprint Review
Trang Home | 6 | Trần Minh Thuận |  | 8
Thiết kế UI |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
List danh sách |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Sign in | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 6
Thiết kế UI |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Login
Trang Sign up | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 6
Thiết kế UI |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sign in |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Forgot Password | 5 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forgot password |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Trợ giúp | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các thông tin app |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Giới thiệu | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Version |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Người thiết kế |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang load | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load chuyển qua màn hình home |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Navigation drawer | 2 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các menu trong thanh navigation |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang đặt tiệc | 5 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách bàn |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin người dùng |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin người dùng |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên, các control |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách bàn |  |  |  | 1
list khu vực |  |  |  | 1
các nut |  |  |  | 1
Trang danh sách nhân viên | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách nhân viên |  |  |  | 1
xoá nhân viên trong danh sách |  |  |  | 2
Trang Thông tin bàn | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Nút bàn |  |  |  | 1
Các control trong layout |  |  |  | 2
Danh sách bàn | 4h30p | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Xoá bàn |  |  |  | 2
Sửa bàn |  |  |  | 2
Tạo bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để tạo bàn |  |  |  | 1
Tạo được bàn |  |  |  | 1
Sửa bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để sửa bàn |  |  |  | 1
Chỉnh sửa được bàn |  |  |  | 1
Thông tin bàn | 1h30p | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control để hiện thị thông tin bàn |  |  |  | 1
Phương thức thanh toán | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 2
Các nút mà layout cần có |  |  |  | 2
Thanh toán đươcc và lưu lên database |  |  |  | 1
Các nút để thực hiện hành động |  |  |  | 1
Trang sửa món | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món sửa món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động sửa món |  |  |  | 1
1
Home xoá sửa sản phẩm | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Control để xoá |  |  |  | 1
Control để sửa sản phẩm |  |  |  | 1
Trang tạo món | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món tạo món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động tạo món |  |  |  | 1
Trang thống kê nhân viên | 4h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List thống kê nhân viên |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành độngin list |  |  |  | 1
Trang thông tin nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút để nhân viên có thể chỉnh sửa thông tin |  |  |  | 1
Trang tài khoản | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút lưu thông tin thay đổi |  |  |  | 1
Trang chi tiết sản phẩm | 5h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control Rating, coment sản phẩm |  |  |  | 1
Nút để lưu coment sản phẩm |  |  |  | 1
Các nút để thêm sản phẩm |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control để chỉnh bàn trang thái |  |  |  | 1
Trang tạo nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để tạo nhân viên |  |  |  | 1
Các nút để tạo nhân viên |  |  |  | 1
Total |  |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2
Link github and trello
Github | https://github.com/nguyenvanhao15041999/Qly-Cua-Hang-Banh-Kem
Trello | https://trello.com/b/kom2jJQY/qly-bánh-kem-chuyên-đề-2

## sprint3
Sprint Backlog Template
Backlog Item | Story Points | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Sprint Review
Trang Home | 6 | Trần Minh Thuận |  | 6h
handle danh sách bánh và nước uống |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
handle button khu đặt bàn |  |  |  | 1
handle button đặt tiệc |  |  |  | 1
handle togglebutton bánh với nước uống |  |  |  | 1
handle item trong listView |  |  |  | 1
handle bộ lọc |  |  |  | 1
Trang Sign in | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 10h 30p
Handle textview password |  |  |  | 2
Handle button Sign in |  |  |  | 2
Handle button Sign up |  |  |  | 2
Handle textView account |  |  |  | 2
Handle TextView forgotpassword |  |  |  | 1
Forgotpassword thông qua mail |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ẩn hiện/pass |  |  |  | 30p
Trang Sign up | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 6h
Handle textview password |  |  |  | 1
Handle textview mật khẩu |  |  |  | 1
Handle textview email |  |  |  | 1
Handle textview sdt |  |  |  | 1
Handle textview địa chỉ |  |  |  | 1
Handle button đăng kí |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Forgot Password | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 2h
Handle textView email |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Handle button lấy lại mật khẩu |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Trợ giúp | 1 | Nguyễn Văn Hảo |  | 30p
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các thông tin app |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hiển thị các trợ giúp nếu khách hàng gặp khó khăn
Trang Giới thiệu | 1 | Nguyễn Văn Hảo |  | 1h20p
Thiết kế UI |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Version |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Người thiết kế |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
thiết kế các textview để hiển thị lên layout |  |  |  | 20p
Trang load | 1 | Nguyễn Văn Hảo |  | 2h
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load chuyển qua màn hình home |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
handle sau 3 giay chuyển màn hình vào trang home |  |  |  | 30p
handle image xoay 360 độ |  |  |  | 30p
Navigation drawer | 2 | Nguyễn Văn Hảo |  | 3h
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Handle các navigation drawer |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Login chuyển các navigation drawer theo tài khoản |  |  |  | 1
Trang đặt bàn | 5 | Trần Minh Thuận |  | 5h | [5 empty] | 0
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách bàn |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt tiệc | 4 | Trần Minh Thuận |  | 4h | [5 empty] | 0
Handle edittext mã tiệc |  |  |  | 30p
Handle edittext họ và tên |  |  |  | 30p
Handle edittext số điện thoại |  |  |  | 30p
Handle edittext địa chỉ |  |  |  | 30p
Handle radio button chọn ngay chọn sau |  |  |  | 30p
Handle recycleview list bàn |  |  |  | 30p
Handle frament danh sách thức ăn và nước uống |  |  |  | 30p
Handle button đặt |  |  |  | 30p
Handle button huỷ
layout đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 4h
Handle edittext mã bàn |  |  |  | 30p
Handle edittext họ và tên |  |  |  | 30p
Handle edittext số điện thoại |  |  |  | 30p
Handle edittext địa chỉ |  |  |  | 30p
Handle radio button chọn ngay và chọn sau |  |  |  | 30p
Handle frament danh sách thức ăn và nước uống |  |  |  | 30p
Handle button đặt |  |  |  | 30p
Handle button huỷ |  |  |  | 30p
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 4h
handle ediittext mã hoá đơn |  |  |  | 30p
handle edittext họ và tên |  |  |  | 30p
handle edittext sdt |  |  |  | 30p
handle edittext địa chỉ |  |  |  | 30p
List sản phẩm được chọn tổng |  |  |  | 30p
textview hiện tổng tiền |  |  |  | 30p
handle nút thanh toán |  |  |  | 30p
handle nút huỷ |  |  |  | 30p
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 4h
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 4h
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách bàn |  |  |  | 1
list khu vực |  |  |  | 1
các nut |  |  |  | 1
Thống kê ngày công | 4 | Phan Duy Thái |  | 3h
Thống kê theo tháng |  |  |  | 1
thông kê theo năm |  |  |  | 1
list ngày công hiển thị ngày công của của nhân viên theo đó tháng hoặc năm |  |  |  | 1
Trang danh sách nhân viên | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
handle danh sách nhân viên |  |  |  | 1
handle chức năng xoá 1 nhân viên trong danh sách |  |  |  | 1
Trang Thông tin bàn | 3h | Phan Duy Thái |  | 2h
Handle button thêm bàn vào hoá đơn |  |  |  | 30p
Handle edittext tên bàn |  |  |  | 30p
Handle edittext số người |  |  |  | 30p
handle ediitext khu vực bàn |  |  |  | 30p
Danh sách bàn | 4h30p | Phan Duy Thái |  | 6h
handle chức năng xoá |  |  |  | 1
handle chức năng sửa |  |  |  | 1
handle được khu vực bàn |  |  |  | 1
danh sách bàn |  |  |  | 1
handle chức năng tạo bàn |  |  |  | 1
handle dialog chức năng |  |  |  | 1
Tạo bàn | 3h30p | Phan Duy Thái |  | 5
handle edittext tên bàn |  |  |  | 1
handle edittext số người |  |  |  | 1
handle menutripper khu vực bàn cần tạo |  |  |  | 1
handle nút huỷ khi không tạo bàn |  |  |  | 1
handle nút đồng ý khi click tạo được bàn trên firebase |  |  |  | 1
Sửa bàn | 3h30p | Phan Duy Thái |  | 5
handle edittext tên bàn |  |  |  | 1
handle edittext số người |  |  |  | 1
handle menutripper khu vực bàn cần tạo |  |  |  | 1
handle nút huỷ khi không tạo bàn |  |  |  | 1
handle nút đồng ý khi click sửa thông tin bàn trên firebase |  |  |  | 1
Chi tiết bàn | 1h30p | Bùi Nguyễn Minh |  | 1h30p
handle edittext show tên bàn |  |  |  | 30p
handle edittext show số người mỗi bàn |  |  |  | 30p
handle edittext khu vực bàn |  |  |  | 30p
Phương thức thanh toán | 6h | Bùi Nguyễn Minh |  | 5h
handle radioButton chuyển khoản trực tiếp |  |  |  | 1
handle radioButton chuyển khoản |  |  |  | 1
handle list chuyển thông tin khi click vào nút radio buttton |  |  |  | 1
handle button thanh toán, click thanh toán sẻ lưu hoá đơn trên firebase |  |  |  | 1
handle button huỷ |  |  |  | 1
Trang sửa món | 6h | Bùi Nguyễn Minh |  | 6h
handle edittext tên sản phẩm |  |  |  | 1
handle edittext loại sản phẩm |  |  |  | 1
handle editext địa chỉ |  |  |  | 1
handle edittext giá |  |  |  | 1
handle hình ảnh món |  |  |  | 1
handle button sửa món click món được sửa và update lại firebase |  |  |  | 1
Home xoá sửa sản phẩm | 3h | Bùi Nguyễn Minh |  | 3h
handle dialog chức năng khi click vào item |  |  |  | 1
chắc năng xoá khi click xoá item |  |  |  | 1
chức năng sửa khi click vào dialog chuyển activity để sửa món |  |  |  | 1
Trang tạo món | 3h | Bùi Nguyễn Minh |  | 6h
handle edittext tên sản phẩm |  |  |  | 1
handle edittext loại sản phẩm |  |  |  | 1
handle editext địa chỉ |  |  |  | 1
handle edittext giá |  |  |  | 1
handle hình ảnh món |  |  |  | 1
handle button tạo món click món được tạo và lưu lại firebase |  |  |  | 1
Trang thống kê nhân viên | 4h | Võ Minh Tấn Vũ |  | 3h
handle list hoá đơn trong ngày của nhân viên đó |  |  |  | 1
handle danh sách hoá đơn trong ngày |  |  |  | 1
handle button in khi in danh sách ra |  |  |  | 1
Trang thông tin nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ |  | 4h30
Handle edittext mã nhân viên hiển thị mã nhân viên |  |  |  | 30p
Handle edittext tên nhân viên hiển thị tên nhân viên |  |  |  | 30p
Handle edittext chức vụ nhân viên hiển thị chức vụ nhân viên |  |  |  | 30p
Handle edittext email nhân viên hiển thị email nhân viên |  |  |  | 30p
Handle edittext sdt nhân viên hiển thị sdt nhân viên |  |  |  | 30p
Handle edittext địa chỉ nhân viên hiển thị địa chỉ nhân viên |  |  |  | 30p
Handle edittext lương nhân viên hiển thị địa chỉ nhân viên |  |  |  | 30p
Handle edittext hoạt động nhân viên hiển thị hoạt động nhân viên |  |  |  | 30p
Handle button tài khoản click chuyển acitity quan screen tài khoản |  |  |  | 30p
Trang tài khoản | 3h | Võ Minh Tấn Vũ |  | 3h
Handle edittext tài khoản của nhân viên hiển thị tài khoản nhân viên |  |  |  | 30p
Handle edittext mật khẩu của nhân viên |  |  |  | 30p
Handle edittext mật khẩu mới nếu nhân viên muốn thay đổi mật khẩu |  |  |  | 30p
Handle edittext email nhân viên nếu nhân viên muốn thay đổi |  |  |  | 30p
handle edittext địa chỉ nếu nhân viên muốn thay đổi địa chỉ của nhan viên |  |  |  | 30p
Handle button lưu tài khoản, click lưu update của nhân viên lên firebase |  |  |  | 30p
Trang chi tiết sản phẩm | 5h | Võ Minh Tấn Vũ |  | 6
Handle textview tên san phẩm được hiển thị lên |  |  |  | 1
Handle button thêm, click button được thêm vào hoá đơn |  |  |  | 1
Handle textview số lượng sản phẩm |  |  |  | 1
Handle list thông tin chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Handle được rate sản phẩm |  |  |  | 1
handle cmt của sản phẩm |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 30p | Võ Minh Tấn Vũ |  | 30p
Handle dialog chỉnh sửa trạng thái của bàn có rỗng hay đầy |  |  |  | 30p
Trang tạo nhân viên | 9h | Võ Minh Tấn Vũ |  | 9
Handle edittext họ tên để nhập họ và tên |  |  |  | 1
Handle edittext chức vụ |  |  |  | 1
Handle edittext địa chỉ để nhập địa chỉ cho nhân viên |  |  |  | 1
handle edittext CMND để nhập cmnd |  |  |  | 1
Handle datetime ngày sinh để nhập ngày sinh của nhân viên |  |  |  | 1
Handle menuStrip giới tính để nhập ngày sinh của nhân viên |  |  |  | 1
Handle edittext tài khoản để tạo tài khoản cho nhân viên |  |  |  | 1
Handle edittext mật khẩu để tạo tài khoản cho nhân viên |  |  |  | 1
Handle edittext tạo tài khoản click tạo tài khoản nhân viên và lưu trên firebase |  |  |  | 1
Total |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0