## Sheet1
Sprint Backlog Template
Backlog Item | Story Points | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Sprint Review
Trang Home | 6 | Trần Minh Thuận |  | 8
Thiết kế UI |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
List danh sách |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Sign in | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 6
Thiết kế UI |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Login
Trang Sign up | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 6
Thiết kế UI |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sign in |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Forgot Password | 5 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forgot password |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Trợ giúp | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các thông tin app |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Giới thiệu | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Version |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Người thiết kế |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang load | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load chuyển qua màn hình home |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Navigation drawer | 2 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các menu trong thanh navigation |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang đặt tiệc | 5 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách bàn |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin người dùng |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin người dùng |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên, các control |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách bàn |  |  |  | 1
list khu vực |  |  |  | 1
các nut |  |  |  | 1
Trang danh sách nhân viên | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách nhân viên |  |  |  | 1
xoá nhân viên trong danh sách |  |  |  | 2
Trang Thông tin bàn | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Nút bàn |  |  |  | 1
Các control trong layout |  |  |  | 2
Danh sách bàn | 4h30p | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Xoá bàn |  |  |  | 2
Sửa bàn |  |  |  | 2
Tạo bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để tạo bàn |  |  |  | 1
Tạo được bàn |  |  |  | 1
Sửa bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để sửa bàn |  |  |  | 1
Chỉnh sửa được bàn |  |  |  | 1
Thông tin bàn | 1h30p | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control để hiện thị thông tin bàn |  |  |  | 1
Phương thức thanh toán | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 2
Các nút mà layout cần có |  |  |  | 2
Thanh toán đươcc và lưu lên database |  |  |  | 1
Các nút để thực hiện hành động |  |  |  | 1
Trang sửa món | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món sửa món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động sửa món |  |  |  | 1
1
Home xoá sửa sản phẩm | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Control để xoá |  |  |  | 1
Control để sửa sản phẩm |  |  |  | 1
Trang tạo món | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món tạo món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động tạo món |  |  |  | 1
Trang thống kê nhân viên | 4h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List thống kê nhân viên |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành độngin list |  |  |  | 1
Trang thông tin nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút để nhân viên có thể chỉnh sửa thông tin |  |  |  | 1
Trang tài khoản | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút lưu thông tin thay đổi |  |  |  | 1
Trang chi tiết sản phẩm | 5h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control Rating, coment sản phẩm |  |  |  | 1
Nút để lưu coment sản phẩm |  |  |  | 1
Các nút để thêm sản phẩm |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control để chỉnh bàn trang thái |  |  |  | 1
Trang tạo nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để tạo nhân viên |  |  |  | 1
Các nút để tạo nhân viên |  |  |  | 1
Total |  |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2
Link github and trello
Github | https://github.com/nguyenvanhao15041999/Qly-Cua-Hang-Banh-Kem
Trello | https://trello.com/b/kom2jJQY/qly-bánh-kem-chuyên-đề-2

## sprint3
Sprint Backlog Template
Backlog Item | Story Points | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Sprint Review
Trang Home | 6 | Trần Minh Thuận |  | 8
Thiết kế UI |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
handle danh sách bánh và nước uống |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
handle button khu đặt bàn
handle button đặt tiệc
handle togglebutton bánh với nước uống
handle item trong listView
handle bộ lọc
Trang Sign in | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 10h 30p
Handle textview password |  |  |  | 2
Handle button Sign in |  |  |  | 2
Handle button Sign up |  |  |  | 2
Handle textView account |  |  |  | 2
Handle TextView forgotpassword |  |  |  | 1
Forgotpassword thông qua mail |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ẩn hiện/pass |  |  |  | 30p
Trang Sign up | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 6
Handle textview password |  |  |  | 1
Handle textview mật khẩu |  |  |  | 1
Handle textview email |  |  |  | 1
Handle textview sdt |  |  |  | 1
Handle textview địa chỉ |  |  |  | 1
Handle button đăng kí |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Forgot Password | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 2
Handle textView email |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Handle button lấy lại mật khẩu |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Trợ giúp | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các thông tin app |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hiển thị các trợ giúp nếu khách hàng gặp khó khăn
Trang Giới thiệu | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Version |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Người thiết kế |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang load | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load chuyển qua màn hình home |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
handle sau 3 giay chuyển màn hình vào trang home
Navigation drawer | 2 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Handle các navigation drawer |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Login chuyển các navigation drawer theo tài khoản
Trang đặt bàn | 5 | Trần Minh Thuận |  | 2 | [5 empty] | 0
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách bàn |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt tiệc | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2 | [5 empty] | 0
Handle edittext mã tiệc
Handle edittext họ và tên
Handle edittext số điện thoại
Handle edittext địa chỉ
Handle radio button chọn ngay chọn sau
Handle recycleview list bàn
Handle frament danh sách thức ăn và nước uống
Handle button đặt |  |  |  | 1
Handle button huỷ |  |  |  | 1
1
layout đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Handle edittext mã bàn
Handle edittext họ và tên
Handle edittext số điện thoại
Handle edittext địa chỉ
Handle radio button chọn ngay và chọn sau |  |  |  | 1
Handle frament danh sách thức ăn và nước uống |  |  |  | 1
Handle button đặt |  |  |  | 1
Handle button huỷ |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
handle ediittext mã hoá đơn
handle edittext họ và tên
handle edittext sdt
handle edittext địa chỉ
List sản phẩm được chọn tổng |  |  |  | 1
textview hiện tổng tiền |  |  |  | 1
handle nút thanh toán |  |  |  | 1
handle nút huỷ |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách bàn |  |  |  | 1
list khu vực |  |  |  | 1
các nut |  |  |  | 1
Trang danh sách nhân viên | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách nhân viên |  |  |  | 1
xoá nhân viên trong danh sách |  |  |  | 2
Trang Thông tin bàn | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Nút bàn |  |  |  | 1
Các control trong layout |  |  |  | 2
Danh sách bàn | 4h30p | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Xoá bàn |  |  |  | 2
Sửa bàn |  |  |  | 2
Tạo bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để tạo bàn |  |  |  | 1
Tạo được bàn |  |  |  | 1
Sửa bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để sửa bàn |  |  |  | 1
Chỉnh sửa được bàn |  |  |  | 1
Thông tin bàn | 1h30p | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control để hiện thị thông tin bàn |  |  |  | 1
Phương thức thanh toán | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 2
Các nút mà layout cần có |  |  |  | 2
Thanh toán đươcc và lưu lên database |  |  |  | 1
Các nút để thực hiện hành động |  |  |  | 1
Trang sửa món | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món sửa món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động sửa món |  |  |  | 1
1
Home xoá sửa sản phẩm | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Control để xoá |  |  |  | 1
Control để sửa sản phẩm |  |  |  | 1
Trang tạo món | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món tạo món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động tạo món |  |  |  | 1
Trang thống kê nhân viên | 4h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List thống kê nhân viên |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành độngin list |  |  |  | 1
Trang thông tin nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút để nhân viên có thể chỉnh sửa thông tin |  |  |  | 1
Trang tài khoản | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút lưu thông tin thay đổi |  |  |  | 1
Trang chi tiết sản phẩm | 5h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control Rating, coment sản phẩm |  |  |  | 1
Nút để lưu coment sản phẩm |  |  |  | 1
Các nút để thêm sản phẩm |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control để chỉnh bàn trang thái |  |  |  | 1
Trang tạo nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để tạo nhân viên |  |  |  | 1
Các nút để tạo nhân viên |  |  |  | 1
0
Total |  |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0