## Sheet1
Sprint Backlog Template
Backlog Item | Story Points | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Sprint Review
Trang Home | 6 | Trần Minh Thuận |  | 8
Thiết kế UI |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
List danh sách |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Sign in | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 6
Thiết kế UI |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Login
Trang Sign up | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 6
Thiết kế UI |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sign in |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Forgot Password | 5 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forgot password |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Trợ giúp | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các thông tin app |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Giới thiệu | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Version |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Người thiết kế |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang load | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load chuyển qua màn hình home |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Navigation drawer | 2 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các menu trong thanh navigation |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang đặt tiệc | 5 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách bàn |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin người dùng |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin người dùng |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên, các control |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách bàn |  |  |  | 1
list khu vực |  |  |  | 1
các nut |  |  |  | 1
Trang danh sách nhân viên | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách nhân viên |  |  |  | 1
xoá nhân viên trong danh sách |  |  |  | 2
Trang Thông tin bàn | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Nút bàn |  |  |  | 1
Các control trong layout |  |  |  | 2
Danh sách bàn | 4h30p | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Xoá bàn |  |  |  | 2
Sửa bàn |  |  |  | 2
Tạo bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để tạo bàn |  |  |  | 1
Tạo được bàn |  |  |  | 1
Sửa bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để sửa bàn |  |  |  | 1
Chỉnh sửa được bàn |  |  |  | 1
Thông tin bàn | 1h30p | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control để hiện thị thông tin bàn |  |  |  | 1
Phương thức thanh toán | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 2
Các nút mà layout cần có |  |  |  | 2
Thanh toán đươcc và lưu lên database |  |  |  | 1
Các nút để thực hiện hành động |  |  |  | 1
Trang sửa món | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món sửa món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động sửa món |  |  |  | 1
1
Home xoá sửa sản phẩm | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Control để xoá |  |  |  | 1
Control để sửa sản phẩm |  |  |  | 1
Trang tạo món | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món tạo món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động tạo món |  |  |  | 1
Trang thống kê nhân viên | 4h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List thống kê nhân viên |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành độngin list |  |  |  | 1
Trang thông tin nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút để nhân viên có thể chỉnh sửa thông tin |  |  |  | 1
Trang tài khoản | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút lưu thông tin thay đổi |  |  |  | 1
Trang chi tiết sản phẩm | 5h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control Rating, coment sản phẩm |  |  |  | 1
Nút để lưu coment sản phẩm |  |  |  | 1
Các nút để thêm sản phẩm |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control để chỉnh bàn trang thái |  |  |  | 1
Trang tạo nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để tạo nhân viên |  |  |  | 1
Các nút để tạo nhân viên |  |  |  | 1
Total |  |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2
Link github and trello
Github | https://github.com/nguyenvanhao15041999/Qly-Cua-Hang-Banh-Kem
Trello | https://trello.com/b/kom2jJQY/qly-bánh-kem-chuyên-đề-2

## sprint3
Sprint Backlog Template
Backlog Item | Story Points | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Sprint Review
Trang Home | 6 | Trần Minh Thuận |  | 8
Thiết kế UI |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
List danh sách |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Sign in | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 10
Handle textview password |  |  |  | 2
Handle button Sign in |  |  |  | 2
Handle button Sign up |  |  |  | 2
Handle textView account |  |  |  | 2
Handle TextView forgotpassword |  |  |  | 1
Forgotpassword thông qua mail |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Sign up | 5 | Nguyễn Văn Hảo |  | 6
Handle textview password
Handle textview mật khẩu
Handle textview email
Handle textview sdt
Handle textview địa chỉ
Handle button đăng kí
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Forgot Password | 5 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forgot password |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Trợ giúp | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các thông tin app |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang Giới thiệu | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Version |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Người thiết kế |  |  |  | 20p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang load | 1 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load chuyển qua màn hình home |  |  |  | 30p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Navigation drawer | 2 | Nguyễn Văn Hảo
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Các menu trong thanh navigation |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trang đặt tiệc | 5 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách bàn |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thông tin người dùng |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang đặt bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin người dùng |  |  |  | 1
Các nút chức năng chọn ngay, chọn sau |  |  |  | 1
List danh sách đồ ăn |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên, các control |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang hoá đơn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List nhân viên |  |  |  | 1
Các nút |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 4 | Trần Minh Thuận |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách bàn |  |  |  | 1
list khu vực |  |  |  | 1
các nut |  |  |  | 1
Trang danh sách nhân viên | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Danh sách nhân viên |  |  |  | 1
xoá nhân viên trong danh sách |  |  |  | 2
Trang Thông tin bàn | 4 | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Nút bàn |  |  |  | 1
Các control trong layout |  |  |  | 2
Danh sách bàn | 4h30p | Phan Duy Thái |  | 2
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Xoá bàn |  |  |  | 2
Sửa bàn |  |  |  | 2
Tạo bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để tạo bàn |  |  |  | 1
Tạo được bàn |  |  |  | 1
Sửa bàn | 3h30p | Phan Duy Thái
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control cho tạo bàn |  |  |  | 1
CÁc nút để sửa bàn |  |  |  | 1
Chỉnh sửa được bàn |  |  |  | 1
Thông tin bàn | 1h30p | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 30p
Các control để hiện thị thông tin bàn |  |  |  | 1
Phương thức thanh toán | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 2
Các nút mà layout cần có |  |  |  | 2
Thanh toán đươcc và lưu lên database |  |  |  | 1
Các nút để thực hiện hành động |  |  |  | 1
Trang sửa món | 6h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món sửa món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động sửa món |  |  |  | 1
1
Home xoá sửa sản phẩm | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Control để xoá |  |  |  | 1
Control để sửa sản phẩm |  |  |  | 1
Trang tạo món | 3h | Bùi Nguyễn Minh
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để xoá món tạo món |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành động tạo món |  |  |  | 1
Trang thống kê nhân viên | 4h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
List thống kê nhân viên |  |  |  | 1
Nút để thực hiện hành độngin list |  |  |  | 1
Trang thông tin nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút để nhân viên có thể chỉnh sửa thông tin |  |  |  | 1
Trang tài khoản | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control Hiện thị thông tin nhân viên |  |  |  | 1
Nút lưu thông tin thay đổi |  |  |  | 1
Trang chi tiết sản phẩm | 5h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control Rating, coment sản phẩm |  |  |  | 1
Nút để lưu coment sản phẩm |  |  |  | 1
Các nút để thêm sản phẩm |  |  |  | 1
Trang danh sách bàn | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Hiên thị chi tiết sản phẩm |  |  |  | 1
Các control để chỉnh bàn trang thái |  |  |  | 1
Trang tạo nhân viên | 3h | Võ Minh Tấn Vũ
Thiết kế UI |  |  |  | 1
Các control để tạo nhân viên |  |  |  | 1
Các nút để tạo nhân viên |  |  |  | 1
Total |  |  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0